## Slide 1
Проект диверсификации
малого полиграфического предприятия
Практическое задание №3
по дисциплине «Методы принятия управленческих решений»
Задание 1
Команда проекта
Хохлов А.И.
Рыженин А.А.
Белослудцев И.А.
Зубарев В.С.
Тыртышный С.Д.
Савченков К.В
Фокус проекта: рост конкурентоспособности через расширение продуктовой линейки и сервисов для существующих клиентов.
Notes: [Sources] - Кейс и требования к презентации: uploaded PDF, стр. 2-3. [/Sources]

## Slide 2
1. Бизнес-контекст и исходная ситуация
Ключевые вводные из кейса
Профиль компании
Малое предприятие; доля рынка около 2,5%.
Основная продукция: этикетки и упаковочные материалы под заказ.
Штат: 35 человек; производство гибкое, заказы выполняются в срок.
Ключевые клиенты: производители напитков, кондитерских и пищевых продуктов.
Сильные стороны
• высокая репутация
• исполнение заказов в срок
• гибкая система производства
Вызов
• усиливается конкуренция
• крупные игроки занимают большие доли рынка
• статус-кво уже ограничивает рост
Управленческий вывод
Проблема носит стратегический характер: без диверсификации компания рискует потерять темп роста и часть клиентской базы. Нужно усилить предложение для текущих заказчиков и открыть новые источники выручки.
Notes: [Sources] - Бизнес-контекст кейса: uploaded PDF, стр. 2. [/Sources]

## Slide 3
2. Ключевые стейкхолдеры проекта диверсификации
Кто влияет на запуск и результат проекта
Стейкхолдер
Интерес
Влияние на проект
Приоритет
Собственник и
руководство
Рост выручки и
устойчивости бизнеса
Утверждают бюджет, сроки и рамки проекта
Очень высокий
Ключевые заказчики
Надежные поставки и
новые решения по упаковке
Формируют спрос, дают пилотные заказы и обратную связь
Очень высокий
Производственный
персонал и ИТР
Понятная загрузка,
обучение, стабильность
Определяют качество внедрения новых продуктов и процессов
Высокий
Поставщики сырья и
оборудования
Долгосрочные контракты
и объемы
Влияют на сроки запуска, себестоимость и качество материалов
Средне-высокий
Банк / инвестор
Возврат средств и
прогнозируемый поток
Может обеспечить финансирование проекта или ограничить масштаб
Средний
Регуляторы и
сертификация
Соответствие нормам
и безопасности
Определяют возможность выпуска новых видов упаковки
Средний
Фокус взаимодействия
Критическая группа для управления проектом: руководство + ключевые заказчики + производственный блок.
Notes: [Sources] - Требование определить стейкхолдеров: uploaded PDF, стр. 2-3. - Состав стейкхолдеров выведен аналитически из кейса. [/Sources]

## Slide 4
3. Проблема и цель управленческого решения
Формулировка в логике SMART / OKR
Проблема
Компания сохраняет сильную репутацию и клиентскую базу, но ее текущая специализация слишком узка для рынка с усиливающейся конкуренцией. При сохранении статус-кво растут ценовое давление и риск потери доли рынка.
Цель решения (SMART)
За 6 месяцев запустить диверсификацию линейки и связанных сервисов, чтобы повысить ценность предложения для текущих B2B-клиентов, обеспечить первые пилотные продажи и создать основу для роста выручки.
OKR проекта
O1
Проверить спрос
Провести 10+ интервью с клиентами и выбрать 2-3 наиболее перспективных направления.
O2
Запустить пилот
Подготовить новую линейку, настроить материалы и процессы, выполнить первые заказы.
O3
Закрепить эффект
Получить повторные заказы, сформировать пакет продаж и стандарты масштабирования.
Notes: [Sources] - Требование описать проблему, цель и альтернативы: uploaded PDF, стр. 3. [/Sources]

## Slide 5
4. Альтернативы решения и их приоритизация
Сравнение вариантов по эффекту, вложениям и риску
Альтернатива
Краткое содержание
Плюсы
Риски / минусы
Приоритет
А1. Диверсификация
продукта
Эко-упаковка, малые серии,
персонализированные этикетки
Быстрый выход к текущим клиентам;
рост среднего чека
Нужны тесты материалов и
настройка процессов
1
А2. Смежные
сервисы
Дизайн, предпечатная
подготовка, прототипирование
Укрепляет отношения с клиентом;
повышает маржу
Требуются компетенции и
стандарты сервиса
2
А3. Сохранить
фокус и цену
Остаться в текущем
ассортименте и снижать цену
Минимум изменений и
быстрый старт
Высокое ценовое давление и
слабый стратегический эффект
3
Решение команды
Выбираем комбинированную стратегию А1 + А2: сначала запускаем новую продуктовую линейку для существующих клиентов, затем добавляем сервисы дизайна и предпечатной подготовки.
Приоритет проекта: А1 → А2 → отказ от А3
Notes: [Sources] - Требование сформулировать альтернативы и приоритизировать их: uploaded PDF, стр. 3. [/Sources]

## Slide 6
5. Рекомендуемое решение: проект диверсификации
Поэтапное внедрение с быстрым пилотом и масштабированием
1
Этап 1. Подготовка
Анализ спроса, выбор направлений, расчет экономики.
2
Этап 2. Пилот
Тест материалов, настройка предпечати, первые заказы.
3
Этап 3. Масштабирование
Коммерческий запуск, пакет сервисов, повторные продажи.
Что меняем
1) продуктовую линейку;
2) пакет сопутствующих услуг;
3) коммуникацию с текущими клиентами.
Нужные ресурсы
Маркетинговая аналитика, тестовые материалы, настройка предпечати, обучение менеджеров продаж.
Ожидаемый результат
Новые продажи без ценовой войны, рост среднего чека и повышение удержания ключевых заказчиков.
Notes: [Sources] - Проектная логика выведена из кейса и требований задания: uploaded PDF, стр. 2-3. [/Sources]

## Slide 7
6. График реализации проекта диверсификации
Форма приближена к образцу из методички (график Гантта)
Проект диверсификации
Апрель
Май
Этап
Работа
Неделя 1
Неделя 2
Неделя 3
Неделя 4
Неделя 5
Неделя 6
Неделя 7
Неделя 8
1
Анализ спроса и выбор
направлений
1
Расчет экономики и бюджета
проекта
2
Подбор материалов и поставщиков
2
Настройка предпечати и пилотных
процессов
3
Пилотные продажи ключевым
клиентам
3
Коммерческий запуск и маркетинг
Логика графика: в 1-м месяце — анализ и подготовка; во 2-м месяце — пилот, продажи и коммерческий запуск.
Notes: [Sources] - Требование включить график реализации проекта и ориентироваться на образец: uploaded PDF, стр. 3. [/Sources]

## Slide 8
7. Итоговый результат
Шаги выполненные в рамках проекта
выделение ключевых стейкхолдеров и оценка их влияния;
формулирование проблемы, цели и проектных альтернатив;
приоритизация решений по стратегическому эффекту и рискам;
построение реалистичного плана-графика внедрения проекта;
презентация управленческого решения.
Результат: готовый
проект решения
Спасибо за внимание
Notes: [Sources] - Финальный слайд сделан для выполнения требования задания о демонстрации сформированного навыка: uploaded PDF, стр. 3. [/Sources]