| «МИРЭА – Российский технологический университет» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  |
| 19.02.2026 | Москва | №15-В |
| Об утверждении плана разработки информационной системы анализа данных об уязвимости компьютерных систем |  |  |
| В целях улучшения комплекса аналитических мер по противодействию угрозам утвержденных Советом цифровой безопасности от 24 сентября 2025 г. №67 |  |  |
| приказываю: |  |  |

- В срок до 1 февраля 2026 года утвердить план разработки программного комплекса.

- Утвердить список ответственных за разработку (приложение 1).

- Директору по цифровому развитию ознакомить с приказом ответственных за разработку в срок до 18 февраля 2026 года.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| Генеральный директор |  | В.С. Зубарев |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |
| Иванов И.И. +7(495)-857-66-85 |  |  |

|  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | приказом «МИРЭА – Российский технологический университет» |
|  |  | от 19.02.2026 №15-В |
| ПЛАН |  |  |
| разработки информационной системы анализа данных об уязвимости компьютерных систем |  |  |
| Москва |  |  |

| №№ | Наименование вида | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований и формирование технического задания | Галов И. Д — Заместитель директора по цифровизации | 19.02.2026 | 04.03.2026 | Утвержденное техническое задание |
| 2 | Проектирование архитектуры системы | Сафронов К. И. — Системный архитектор | 05.03.2026 | 25.03.2026 | Схема архитектуры и спецификация компонентов |
| 3 | Проектирование модели данных и БД | Тараканов О. В. — Разработчик БД | 26.03.2026 | 08.04.2026 | ER-диаграмма и код создания БД |
| 4 | Разработка модуля сбора данных об уязвимостях | Рыженин Р.А — Backend-разработчик | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Работающий модуль импорта и сканирования |
| 5 | Разработка модуля анализа и визуализации | Савченков К. В. — Frontend -разработчик Рыженин Р.А — Backend - разработчик | 07.05.2026 | 10.06.2026 | Интерфейс дашбордов и алгоритмы анализа |
| 6 | Интеграция компонентов и API | Зубарев А.К. — Ведущий разработчик | 11.06.2026 | 01.07.2026 | Интегрированная система с документацией API |
| 7 | Тестирование и аудит безопасности | Хохлов А.И. — QA инженер и Специалист по ИБ | 02.07.2026 | 22.07.2026 | Отчет о тестировании и устранении уязвимостей |
| 8 | Внедрение и пилотная эксплуатация | Русаков А.М — DevOps инженер | 23.07.2026 | 05.08.2026 | Развернутая система на сервере |
| 9 | Прием проекта | Галов И. Д — Заместитель директора по цифровизации | 06.08.2026 | 12.08.2026 | Акт сдачи-приемки и руководство пользователя |

| Генеральный директор |  | В.С. Зубарев |
| --- | --- | --- |